## Sheet1
Task ID | Task Description | Engineering Requirements | Task Lead | Other Members | Planned Total Hours | 2020-01-25 | 2020-02-01 | 2020-02-08 | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 2020-02-29 | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 2020-04-18 | 2020-04-25 | 2020-05-02 | 2020-05-09 | Actual Total Hours
Assignments (A)
A4 | Final Report |  | Drew | All | 60 | 2020-05-02: Due 4/28 | 20
A5 | Final Presentation |  | Drew | All | 60 | 2020-05-02: Due 4/30 | 30
Tasks (T)
T2-3 | Processing Code Debug | 5.1 | Drew | MB, JA | 40 | 2020-02-29: 5; 2020-03-07: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-28: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5 | 29
[12 empty] | 7 |  | 8 | 4 |  |  | 10
T2-4 | Testing, Tuning other parameters | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Jared | RD, MB | 25 | 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5; 2020-04-25: 5; 2020-05-02: 5 | 18
[14 empty] | 3 |  |  | 5 | 5 | 5
T2-5 | Debugging of Microcontroller Prog. | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Drew | JA, MB | 35 | 2020-03-07: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-28: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5 | 31
[12 empty] | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 2 | 4
T2-6 | Full Integration Code Debugging | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Drew | MB, JA | 20 | 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5; 2020-04-25: 5 | 6
6
T4-3 | PCB design completion | 2, 6 | Michael | DM | 20 | 2020-03-22: 10; 2020-03-28: 10 | 5
5
T5-6 | Testing Buttons, Switch, Microphone Subsystem | 1, 2, 5, and 6 | Drew | RD, SF | 9 | 2020-03-07: 3; 2020-03-14: 3; 2020-03-22: 3 | 19
[11 empty] | 5 | 6 | [5 empty] | 4 | 4
T5-8 | Practicing for Final Presentation |  | Drew | All | 15 | 2020-04-25: 15 | 15
15
T6-1 | Compilation of Ethical Issues |  | Jared | Ryan | 10 | 2020-04-11: 2; 2020-04-18: 3; 2020-04-25: 5 | 2
2