## Sheet1
Task # |  | Eng Req | Task Description | Members | [5 empty] | Schedule (Week Starting)
[10 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-01-06
Projects |  |  |  | D | M | R | S | J
1 |  |  | System Requirements Review | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | 15 | 20 | 25
2 |  |  | Concept Design Review | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  | 15 | 8 | 15 | 10 | 15
3 |  |  | Preliminary Design Review | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 5 | 10 | 5 | 12
Accomplishments & Criteria
1 | Sound Data Collection
| 1.1 | 3.1/5.1 | Measurement Collection | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  | 3 |  | 3 | 1
| 1.2 | 3.1/5.1 | MATLAB Plot of Threshold Characteristics | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10
| 1.3 | 5.2/5.4 | MATLAB threshold algorithm for Microcontoller | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [9 empty] | 4 | 8 | 1
2 | Electronics Design
| 2.1 |  | Initial Decision on Components | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  | 12 | 15 | 15 | 10
| 2.2 |  | Testing Initial Batch of Components | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [7 empty] | 4 | 4 | 20 | 20
| 2.3 | 2.1/2.2 | Analog integ. uC w/ mic | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 8 | 8 | 6
| 2.4 | 3.2/6.3 | Setting integration w/ uC | [5 empty] | Plan
Actual
| 2.5 | 2.3/4.1/6.2 | Switch int w/ uC and Audio | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [10 empty] | 16 | 6
| 2.6 | 1.1/6.1 | Full module/power integration, testing | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [11 empty] | 12
| 2.7 |  | PCB Enclosure | [5 empty] | Plan
Actual
3 | Microcontroller Programming
| 3.1 |  | Initial & Theoretical Code Outline | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 2 | 3 | 6 | 10
| 3.2 | 5.3 | Integration of Mic w/ uC | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 8 | 3 | 2 | 10
| 3.3 | 3.1 | Setting integration w/ uC | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 2 | 3 | 3 | 5
| 3.4 | 4.1/6.2 | Integration of digipots, audio, uC | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 1 | 3 | 4 | 4
| 3.5 |  | Full module integration, debug | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [11 empty] | 2
4 | Preparation for Presentation, Write Ups
| 4.1 |  | SRR Powerpoint | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  | 10 | 10
| 4.2 |  | SRR Write-up | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  | 5 | 8
| 4.3 |  | CBR Powerpoint | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  |  | 8 | 8 | 10 | 10
| 4.4 |  | CBR Write-up contribution | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual |  |  |  |  | 8 | 8 | 10 | 10
| 4.5 |  | PDR Powerpoint | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [8 empty] | 1 | 2 | 4 | 10
| 4.6 |  | PDR Write-up | [5 empty] | Plan
[9 empty] | Actual | [11 empty] | 2 | 0
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 15 | 35 | 43 | 30 | 49 | 59 | 46 | 43 | 36 | 66 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0