## GNATT Schedule
Task # |  | Eng Req | Task Description | Members |  |  |  |  | Hrs Done | Hrs Est. | Schedule (School Week Starting)
[11 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10
Major Events |  |  |  | D | M | R | S | J
1 |  |  | System Requirements Review | [5 empty] | 30 | 25 | 2019-09-30: 2019-10-05
2 |  |  | Concept Design Review | [5 empty] | 30 | 30 | 2019-11-04: 2019-11-05
3 |  |  | Preliminary Design Review | [5 empty] | 0 | 30 | 2019-12-09: 2019-12-03
Accomplishments & Criteria
1 | Sound Level Data Collection | [7 empty] | 28 | 60
| 1.1 | 3.1/5.1 | Measurement Collection | [5 empty] | 10 | 30 | bar: 2019-10-07 to 2019-12-23
| 1.2 | 3.1/5.1 | MATLAB plot of threshold char | [5 empty] | 10 | 15 | bar: 2019-10-14 to 2019-12-23
| 1.3 | 5.2/5.4 | MATLAB threshold algorithm for Microcontroller | [5 empty] | 8 | 15 | bar: 2019-11-11 to 2019-12-23
2 | Electronics Design | [7 empty] | 26 | 83
| 2.1 |  | Initial Decision on Components | [5 empty] | 14 | 15 | 2019-10-28: 2019-10-31
| 2.2 |  | Testing the Initial Batch of Components | [5 empty] | 16 | 20 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-25
| 2.3 | 2.1/2.2 | Analog integ. uC w/ mic | [5 empty] | 3 | 12 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-25
| 2.4 | 3.2/6.3 | Setting integration w/ uC | [5 empty] | 3 | 10 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-25
| 2.5 | 2.3/4.1/6.2 | Digipot int w/ uC and Audio | [5 empty] | 3 | 10 | bar: 2019-11-11 to 2019-12-02
| 2.6 | 1.1/6.1 | Full module/power integration, testing | [5 empty] | 3 | 8 | bar: 2019-11-25 to 2019-12-30
| 2.7 |  | PCB Enclosure | [6 empty] | 8 | bar: 2019-11-25 to 2019-12-30
3 | Microcontroller Programming | [7 empty] | 4 | 57
| 3.1 |  | Initial & Theoretical Code Outline | [5 empty] | 4 | 10 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
| 3.2 | 5.3 | Integration of Mic w/ uC | [5 empty] | 0 | 12 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
| 3.3 | 3.1 | Setting integration w/ uC | [5 empty] | 0 | 10 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
| 3.4 | 4.1/6.2 | Integration of digipots, audio, uC | [5 empty] | 0 | 10 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
| 3.5 |  | Full module integration, debug | [5 empty] | 0 | 15 | bar: 2019-11-11 to 2019-12-30
4 | Preparation for Presentation, Write-ups | [7 empty] | 80 | 125 | bar: 2019-11-25 to 2019-12-09
| 4.1 | ECE457 | SRR Powerpoint | [5 empty] | 20 | 20 | 2019-09-30: 2019-10-05
| 4.2 | ECE457 | SRR Write-up | [5 empty] | 20 | 20 | 2019-09-30: 2019-10-05
| 4.3 | ECE457 | CBR Powerpoint | [5 empty] | 20 | 20 | 2019-11-04: 2019-11-05
| 4.4 | ECE457 | CBR Write-up contribution | [5 empty] | 20 | 20 | 2019-11-04: 2019-11-05
| 4.5 | ECE457 | PDR Powerpoint | [6 empty] | 20 | 2019-12-02: 2019-12-03
| 4.6 | ECE457 | PDR Write-up | [6 empty] | 25 | 2019-12-09: 2019-12-09