## Sheet1
Task ID | Task Description | Engineering Requirements | Task Lead | Other Members | Planned Total Hours | 2020-01-25 | 2020-02-01 | 2020-02-08 | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 2020-02-29 | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 2020-04-18 | 2020-04-25 | 2020-05-02 | 2020-05-09 | Actual Total Hours
Assignments (A)
A1 | Plan & Schedule |  | Drew | All | 15 | 2020-02-08: Due 2/4 | 20
A2 | Test Plans |  | Drew | All | 30 | 2020-02-29: Due 2/27
A3 | Test Report |  | Drew | All | 40 | 2020-03-28: Due 3/27
A4 | Final Report |  | Drew | All | 60 | 2020-05-02: Due 4/28 | 40
A5 | Final Presentation |  | Drew | All | 60 | 2020-05-02: Due 4/30 | 30
Tasks (T)
T1 | Electronics Design |  |  |  | 90
T1-1 | Finalize Major Component Choices | 1.1, 2.3, 3.3, 4.1 & 6.1 | Drew | Ryan, Michael | 25 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 10; 2020-02-08: 10 | 4
4
T1-2 | Analog Microphone Design | 5.2,4 & 6.2 | Ryan | Drew | 25 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 10; 2020-02-08: 10 | 16.5
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 3.5
T1-3 | Microphone to ADC Design | 5.3,4 & 6.2 | Ryan | Drew | 15 | 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 5; 2020-02-22: 5 | 24.5
[7 empty] | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 6
T1-4 | Auxillary Switch Design | 2.1-3 & 6.2 | Stephen | Drew | 10 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5 | 6.5
[6 empty] | 2 | 4.5
T1-5 | Battery Integration | 1.1 | Drew | Ryan, Stephen | 15 | 2020-02-15: 5; 2020-02-22: 5; 2020-02-29: 5 | 0
T2 | Software and DSP |  |  |  | 170
T2-1 | Initial Microcontroller Programming | 3.1 & 5.1 | Drew | Jared, Michael | 30 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5; 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 5; 2020-02-22: 5; 2020-02-29: 5 | 27
[6 empty] | 4 | 8 |  | 15
T2-2 | Signal Processing Code | 5.1 | Jared | Michael | 20 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5; 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 5 | 14
[6 empty] | 1 | 10 | 3
T2-3 | Processing Code Debug | 5.1 | Drew | Michael, Jared | 40 | 2020-02-29: 5; 2020-03-07: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-28: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5 | 29
[12 empty] | 7 |  | 8 | 4 |  |  | 10
T2-4 | Testing, Tuning other parameters | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Jared | Ryan, Michael | 25 | 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5; 2020-04-25: 5; 2020-05-02: 5 | 3
3
T2-5 | Debugging of Microcontroller Prog. | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Drew | Jared, Michael | 35 | 2020-03-07: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-28: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5 | 31
[12 empty] | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 2 | 4
T2-6 | Full Integration Code Debugging | 3.2, 4.1, 5.1, 6 | Drew | Michael, Jared | 20 | 2020-04-05: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-18: 5; 2020-04-25: 5 | 6
6
T3 | Enclosure |  |  |  | 21
T3-1 | Enclosure Size to Match PCB | 1.1 | Ryan | Michael | 6 | 2020-03-22: 2; 2020-03-28: 4 | 2
2
T3-2 | Enclosure fitted PCB, Battery & buttons | 1.1, 3.2, 6 | Ryan | Drew | 15 | 2020-04-18: 5; 2020-04-25: 5; 2020-05-02: 5 | 0
T4 | Printed Circuit Board |  |  |  | 76
T4-1 | Initial PCB Corrections | 2, 6 | Michael | --- | 25 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5; 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 10 | 6
[6 empty] | 3 | 2 | 1
T4-2 | PCB minimum size test | 2, 6 | Michael | Drew, Ryan | 25 | 2020-02-29: 5; 2020-03-07: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-22: 10 | 11
[12 empty] | 2 | 2 | 7
T4-3 | PCB design completion | 2, 6 | Michael | Drew | 20 | 2020-03-22: 10; 2020-03-28: 10 | 0
T4-4 | PCB out for manufacture | 2, 6 | Michael | Ryan | 6 | 2020-03-28: 3; 2020-04-05: 3 | 0
T5 | Test and Demonstrations |  |  |  | 79
T5-1 | Analog Microphone Testing | 1, 2, 5, and 6 | Drew | Ryan | 20 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5; 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 5 | 16
[6 empty] | 3.5 | 5 | 4 | 3.5
T5-2 | Microphone to ADC Testing | 1, 2, 5, and 6 | Drew | Ryan | 20 | 2020-02-15: 5; 2020-02-22: 5; 2020-02-29: 5; 2020-03-07: 5 | 7
7
T5-3 | Auxiliary Switch Testing | 1, 2, 5, and 6 | Drew | Stephen | 30 | 2020-01-25: 5; 2020-02-01: 5; 2020-02-08: 5; 2020-02-15: 5; 2020-02-22: 5; 2020-02-29: 5 | 10
[11 empty] | 3 | 7
T5-4 | Testing Microphone + ADC Subsystems | 1, 2, 5, and 6 | Ryan | Stephen, Drew | 9 | 2020-02-29: 3; 2020-03-07: 3; 2020-03-14: 3 | 0
T5-5 | Testing Buttons + Switches Subsystems | 1, 2, 5, and 6 | Stephen | Ryan, Drew | 9 | 2020-02-29: 3; 2020-03-07: 3; 2020-03-14: 3 | 10
[11 empty] | 3 | 7
T5-6 | Testing Buttons, Switch, Microphone Subsystem | 1, 2, 5, and 6 | Drew | Ryan, Stephen | 9 | 2020-03-07: 3; 2020-03-14: 3; 2020-03-22: 3 | 19
[11 empty] | 5 | 6 | [5 empty] | 4 | 4
T5-7 | PCB Testing | 1, 2, 5, and 6 | Drew | Ryan, Michael | 8 | 2020-03-22: 3; 2020-03-28: 5 | 0
T5-8 | Practicing for Final Presentation |  | Drew | All | 15 | 2020-04-25: 15 | 15
15
T6 | Reviews |  |  |  | 10
`
T6-1 | Compilation of Ethical Issues |  | Jared | Ryan | 10 | 2020-04-11: 2; 2020-04-18: 3; 2020-04-25: 5 | 2
2
T6-2 | Test Plans | 1, 2, 5, and 6 | Michael | ALL | 14 | 2020-02-08: 2; 2020-02-15: 4; 2020-02-22: 4; 2020-02-29: 4 | 61
[8 empty] | 15 | 6 | 30 | 10
T6-2 | Test Reports | 1, 2, 5, and 6 | Michael | Jared | 28 | 2020-03-07: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-22: 10; 2020-03-28: 10 | 17
[12 empty] | 4 | 4 | 5 | 4